## estructura un cuadro de excel q
Ítem | Descripción de la Actividad | Unid. | Cantidad Total | Equipo Crítico Principal (Marca, Modelo y Capacidad) | Equipos de Apoyo / Accesorios (Barcazas, guías, etc.) | Rendimiento Diario Estimado | Turno de Trabajo (Horas/Día) | Duración (Días Hábiles) | Justificación Técnica del Rendimiento (Afectación por mareas, clima, etc.)
1.0 | Pilotaje
2026-01-01 | Suministro e hincado de pilotes de acero Ø 24" (L=24m) | und | 40 |  |  |  |  | 0
2026-02-01 | Limpieza interna de pilotes (vaciado de sedimentos) | m | 160 |  |  |  |  | 0
2026-03-01 | Llenado de pilotes con concreto estructural de 4.000 PSI | m³ | 110 |  |  |  |  | 0
2.0 | OBRAS DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA
2026-01-02 | Armado e instalación de dados de concreto | m³ | 85 |  |  |  |  | 0
2026-02-02 | Vigas de amarre y pretensores para muelle | m³ | 120 |  |  |  |  | 0
Instrucciones: Las Actividades de la columna B deben coincidir con las actividades de presupuesto. La duración debe ser calculada mediante la fórmula descrita, la alteración o la escritura a mano en esta celda será causal de descalificación. En las columnas E y F dar especficiaciones del equipos. Establecer turnos de trabajo indicando si laborará en turnos normamles, extendidos, nocturnos, dobles, etc.